Приложение 1

к приказу

от 07.03.2023 г. №27

Дорожная карта  мероприятий МКОУ СОШ №1 п. Воротынск по обеспечению перехода

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы для подготовки и введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023 г. | Бойкова М.А. | Приказ «О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО» |
| 2. | Определение школьных координаторов по введению ФГОС СОО. | Март 2023 г. | Директор школы Обухова Э.В. |  |
| 3. | Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО | Март 2023 г. | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Приказ «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования» |
| 4. | Проведение педагогического совета «Обновление ФГОС СОО: ключевые изменения» | апрель 2023 года | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Протокол педсовета. Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОССОО |
| 5. | Мониторинг готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС СОО | Апрель 2023 г. | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты. |
| 6. | Проведение общешкольных родительских собраний в 9-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО | Апрель-май 2023 года, далее ежегодно | Бойкова М.А. | Протоколы родительских собраний |
| 7. | Проведение общешкольных родительских собраний для будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО | май 2023 года | Бойкова М.А. | Протоколы родительских собраний |
| Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | март-август 2023 г. | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО |
| 2. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | март–август 2023 г. | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Локальные акты |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости) | По необходимости | Директор школы Обухова Э.В. | Устав школы |
| 4. | Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы | Март-август 2023 г. | Директор школы Обухова Э.В. Голыгина Л.А. Бойкова М.А. Касимова А.А. | Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 5. | Проектирование обязательной части учебных планов СОО | Май-август ежегодно с 2023 | Директор школы Обухова Э.В. Бойкова М.А. | Учебные планы СОО |
| 6. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Апрель-май ежегодно с 2023г. | Директор школы Обухова Э.В. Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Учебные планы СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО | Май-август ежегодно с 2023 | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Рабочие программы учителей СОО |
| 8. | Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО | До августа 2023г., корректировка ежегодно | Директор школы Обухова Э.В. | Приказ ОУ об утверждении списка учебников |
| Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОССОО и дальнейшая его корректировка по годам обучения | Май 2023 Корректировка плана ежегодно | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО |
| 2. | Организация участия педагогических и руководящих работников учреждения в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.) | постоянно | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО. |
| 3. | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. |  |
| 4. | Участие в муниципальных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. |  |
| 5. | Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. Учителя-предметники | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе https://edsoo.ru/constructor/ Сайт Единое содержание общего образования |
| 6. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение всего периода | Бойкова М.А. Учителя-предметники | План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО |
| 7. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | В течение всего периода | Бойкова М.А. Учителя-предметники | План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО |
| 8. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОССОО | В течение всего периода | Голыгина Л.А. педагог-психолог | План работы педагога-психолога |
| 9. | Проведение методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС СОО | ежегодно | Голыгина Л.А. Бойкова М.А. | Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам План методической работы |
| 10. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленных ФГОС СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 | Директор школы Обухова Э.В. Голыгина Л.А. Бойкова М.А. Новикова Е.Н. Чикина С.В. | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 11. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО | Ежегодно с августа 2023г. | Директор школы Обухова Э.В. Касимова А.А. | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | май 2023 года | Голыгина Л.А. | Аналитическая справка |
| 2. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по использованию в образовательном процессе инновационных образовательных технологий | С 2023 года по графику | Глушкова О.Г. Руководители МО | Перспективный план повышения квалификации |
| 3. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОССОО. Внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | март-май 2023 года, ежегодно в период с 2023г | Глушкова О.Г. Руководители МО | График курсов повышения квалификации и переподготовки Перспективный план повышения квалификации |
| 4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 31 августа ежегодно в период с 2023 | Директор школы Обухова Э.В. Бойкова М.А. | Приказ «Об утверждении учебной нагрузки на учебный год» |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 уч.г. | В течение всего периода | Вахтурова О.Н. | Сайт учреждения |
| 2. | Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты МинпросвещенияРФ, научных организаций, подведомственных МинпросвещенияРФ, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др. | В течение всего периода | Вахтурова О.Н. Бойкова М.А. Богомолова О.В. | СМИ, сайты, страницы в социальных сетях, информационные стенды |
| Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программыСОО в соответствии с требованиями ФООП | Март-апрель ежегодно с 2023 года | Директор школы Обухова Э.В. | Аналитическая информация об оценке условий учреждения с учетом требований обновленных ФГОССОО и ФООП |
| 2. | Анализ соответствия материально-технической базы учреждения для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Март-апрель ежегодно с 2023 года | Агеева Н.Е. заместитель директора по АХР | Аналитическая информация о материально-технической базе учреждения для реализации обновленных ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |
| 3. | Комплектование библиотеки учреждения учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно с 2023 | Педагог-библиотекарь Ефременкова О.И. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 4. | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО | ежегодно с 2023 | Директор школы Обухова Э.В. | Обеспечение финансирования введения обновленных ФГОССОО |